\*в УТВЕРЖДАЮ:

 Ген. директор ОООУК»ЖЭУ-2»

 города Ставрополя

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Ивахненко

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО УК «ЖЭУ-2»

к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **За весть период** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** |  | **Фактически выполнено** |
|  |  |  |  | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-1 | 2-8 | 9-15 |  |  |
|  | Подготовка многоквартирных домов | Шт.Т.м2 | 79130,33 | 57,2 | 5 7,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 67,4 | 67,4 | 77,53 |  | 78 129,75  |
|  | Кап. ремонт жилых домов | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Ремонт системы центрального отопления | Дом | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |  | 11 |
|  | Подготовка тепловых узловТекущий ремонтКапремонт | Шт.Шт.Шт. | 61-- | 4-- | 4-- | 4-- | 4-- | 4-- | 4-- | 4-- | 4-- | 4-- | 4- | 4-- | 4-- | 4-- | 4-- | 5-- |  | 60 |
|  | Ремонт кровель всего в т.чТекущийКапитальный | ДомДом | 10- | 1-- | 1-- | 1- | --- | --- | 2-- | -- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | 1-- | --- | --- | --- |  | 1212 |
|  | Ремонт оголовков дымовых каналов и вент каналов | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |
|  | Проверка дымовых каналов | Шт. | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 |  | 1375 |
|  | Ремонт отопительных печей | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Герметизация швов стеновых панелей в т.ч.За счет средств капремонта | Дом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Утепление лестничных клетокПодваловЧердаков | Шт.Шт.Шт. | -1- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | -1- |  | 11- |
|  | Изоляция трубопроводов | Дом | 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  | 12 |
|  | Промывка систем центрального отопления | Дом | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |  | 60 |
|  | Проверка и подготовка эл. проводки и эл. щитовой | Дом | 79 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |  | 78 |
|  | Заготовка песка | Тн. | 30 | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 30 |
|  | Заготовка соли | Тн. | 0,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |

Старший мастер ОООУК «ЖЭУ-2» И.Н.Федонов