\*в УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор ОООУК»ЖЭУ-2»

города Ставрополя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Ивахненко

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО УК «ЖЭУ-2»

к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм.** | **За весть период** | **Июнь** | | | | **Июль** | | | | **Август** | | | | **Сентябрь** | | |  | **Фактически выполнено** |
|  |  |  |  | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-1 | 2-8 | 9-15 |  |  |
|  | Подготовка многоквартирных домов | Шт.  Т.м2 | 79  130,33 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 5  7,2 | 6  7,4 | 6  7,4 | 7  7,53 |  | 78  129,75 |
|  | Кап. ремонт жилых домов | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Ремонт системы центрального отопления | Дом | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |  | 11 |
|  | Подготовка тепловых узлов  Текущий ремонт  Капремонт | Шт.  Шт.  Шт. | 61  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 4  -  - | 5  -  - |  | 60 |
|  | Ремонт кровель всего в т.ч  Текущий  Капитальный | Дом  Дом | 10  - | 1  -  - | 1  -  - | 1  - | -  -  - | -  -  - | 2  -  - | -  - | 1  -  - | 1  -  - | 1  -  - | 1  -  - | 1  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  | 12  12 |
|  | Ремонт оголовков дымовых каналов и вент каналов | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |
|  | Проверка дымовых каналов | Шт. | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 |  | 1375 |
|  | Ремонт отопительных печей | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Герметизация швов стеновых панелей в т.ч.  За счет средств капремонта | Дом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Утепление лестничных клеток  Подвалов  Чердаков | Шт.  Шт.  Шт. | -  1  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  - | -  1  - |  | 1  1  - |
|  | Изоляция трубопроводов | Дом | 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  | 12 |
|  | Промывка систем центрального отопления | Дом | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |  | 60 |
|  | Проверка и подготовка эл. проводки и эл. щитовой | Дом | 79 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |  | 78 |
|  | Заготовка песка | Тн. | 30 | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | 30 |
|  | Заготовка соли | Тн. | 0,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |

Старший мастер ОООУК «ЖЭУ-2» И.Н.Федонов