УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО УК «ЖЭУ-2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Ивахненко

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

План

мероприятий по подготовке многоквартирных жилых домов ООО УК «ЖЭУ-2»

к эксплуатации в осеннее – зимний период 2013-2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес  МЖД | Ремонт системы отопле-  ния | | Подгото-  вка теплового узла | Ремонт кровли | Ремонт оголовков | Проверка дымовых каналов | Утепление | | | Изоляция трубопроводов | | Промывка системы отопления | Проф. осмотр и ремонт  эл. проводки  и эл. щитов |
| объем | дата | дата | дата | дата | дата | подвалов | лестничных клеток | чердаков | м | дата | дата | дата |
| дата | дата | дата |
| Артема, 5 | - | - | август | Сент. | - | Сент. | Сен. | -- | - | - | - | август | июль |
| Артема, 5 А | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | июль |
| Артема, 7 | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | июль |
| Артема, 7 А | з/а | июнь | июль | март | - | Сент. | - | - | - | 8 | июль | август | июль |
| Артема, 15 | - | -- | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | июль |
| Дзержинского,108 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | июль |
| Дзержинского,116В/1 | з/а | июль | июль | - | - | Сент. | - | - | - |  |  | июль | июль |
| Дзержинского,126 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | июль |
| Дзержинского,132 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | июль |
| Дзержинского,134 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | июль |
| Дзержинского, 136 А | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | июль |
| Дзержинского, 136 Б | - | - | июль | март | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | июль |
| Дзержинского, 154 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | июль |
| Дзержинского, 172 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - |  | июль |
| Дзержинского, 174 | - | - | июнь | июль | - | Сент. | - | - | - |  |  | июнь | август |
| Дзержинского, 176 | з/а | август | август | июль | - | Сент. | - | - | - | 10 | август | сентябрь | август |
| Дзержинского, 188 | з/а | август | август | апрель | - | Сент. | - | - | - | 30 | август | сентябрь | август |
| Зоотехнический,11 | - | - | август | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | август |
| Зоотехнический, 15 А | - | - | август | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | август |
| Ленина,213 | - | - | август | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | август |
| Ленина, 235 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | август |
| Ленина, 237 | з/а | июнь | июнь | июль | - | Сент. | - | - | - | 8 | июнь | июнь | август |
| Ленина, 284 | - | - | июнь | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | август |
| Ленина, 288 | - | - | июнь | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | август |
| Ленина, 300 | - | - | июнь | август | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | август |
| Ленина, 304 А | - | - | июнь | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | август |
| Ленина, 318/1 | з/а | август | август | - | - | Сент. | - | - | - | 50 | август | сентябрь | сентябрь |
| Ленина, 318/2 | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | сентябрь |
| Ленина, 318/3 | - | - | июль | август | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | сентябрь |
| Ломоносова,2 | - | - | июль | август | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | сентябрь |
| Ломоносова,32 | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | сентябрь |
| Л.Толстого,2 | з/а | август | август | - | - | Сент. | - | - | - | 5 | август | сентябрь | август |
| Л.Толстого, 16 А | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | август |
| М.Жукова,20 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | сентябрь |
| М.Жукова,30 | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - |  | июль | сентябрь |
| М.Жукова,42 | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | сентябрь |
| М.Жукова,42/311 | - | - | август | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | сентябрь |
| Мира,270 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | май |
| Мира,280/5 | з/а | июль | июль | - | - | Сент. | - | - | - | 15 | июль | август | май |
| Мира,299 | - | - | май | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | май |
| Мира,303 | - | - | май | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | май |
| Мира,309 | - | - | июнь | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | май |
| Мира,315 | - | - | июнь | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | май |
| Мира,343 А | - | - | май | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | май |
| Морозова,1 | - | --- | июнь | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | сентябрь |
| Морозова,1 А | - | - | июнь | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июнь | сентябрь |
| Морозова,3 | - | - | август | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | сентябрь |
| Морозова,7 | з/а | август | август | - | - | Сент. | - | - | - | 8 | август | май | сентябрь |
| Морозова, 7 А | - | - | май | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | сентябрь |
| Морозова, 12 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | сентябрь |
| Морозова, 14 | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | сентябрь |
| Морозова, 16/1 | з/а | июль | июль | июнь | - | Сент. | - | - | - | 5 | июль- | июль | апрель |
| Морозова, 17 А | - | - | июль | апрель | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | апрель |
| Морозова, 17 Б | - | - | июль | март | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | апрель |
| Морозова, 25 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | апрель |
| Морозова, 29 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | апрель |
| Морозова, 30 | - | - | июль | май | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | апрель |
| Морозова, 49 | - | - | август | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | апрель |
| Морозова, 51 | - | - | май | апрель | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | апрель |
| Морозова, 73/10 | - | - | май | май | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | апрель |
| О.Революции, 20 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Май |
| О.Революции, 21 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Май |
| О.Революции, 25 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Май |
| О.Революции, 26 | - | - |  | **-** | - | Сент. | - | - | - | - | - |  | Май |
| О.Революции, 27 | - | - | - | **-** | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Май |
| О.Революции, 28 | - | - |  | - | - | Сент. | - | - | - | - | - |  | Май |
| О.Революции, 29 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Май |
| О.Революции, 32 | - | - | май | август | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | Май |
| О.Революции, 34 | - | - | май | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | май | Июнь |
| О.Революции, 37 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Июнь |
| О.Революции, 41 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Июнь |
| О.Революции, 43 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Июнь |
| О.Революции, 49 | - | - | август | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | Июнь |
| Пушкина, 3 | - | - | август | апрель | - | Сент. | - | - | - | - | - | август | Июнь |
| Пушкина, 3 А | з/а | май | май | - | - | Сент. | - | - | - | 25 | май | июль | Июнь |
| Пушкина,5 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Июнь |
| Пушкина,7 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Июнь |
| Пушкина,11 | - | - | - | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | - | Июнь |
| Пушкина,14 | - | - | июль | - | - | Сент. | - | - | - | - | - | июль | Июнь |

Старший мастер И.Н.Федонов